## Journal
Module 2 - Journal de travail
Nom : Jonny HOFMANN |  |  |  |  | Date de début : 19.08.2019
Module : 2 |  |  |  |  | Date de fin : 04.11.2019
Nom du module : Gestion flexible du chariot
Date | Heure début | Heure fin | Durée [h] | Activité | Tâche | Description
26.8.19 | 0.34722 | 0.43056 | 0.083333 | BD | Analyse des besoins | Création du MCD
26.8.19 |  |  | 0.041667 | BD | Création de la base de données | Généré le code sql et l'appliquer
26.8.19 |  |  | 0.16667 | BD | Création de la base de données | Créer script de données de tests et remplir la BD
26.8.19 |  |  | 0.041667 | Ordinateur | Programmation (divers) | Création et structuration de github
27.8.19 |  |  | 0.16667 | Documentation | Planification | Création de la planification
27.8.19 |  |  | 0.041667 | Ordinateur | Programmation (divers) | Création du .gitignore
27.8.19 |  |  | 0.083333 | Documentation | Planification | Calculs des heures par taches
27.8.19 |  |  | 0.041667 | BD | Création de la base de données | Corrections sur la base de données
2.9.19 |  |  | 0.125 | BD | Création de la base de données | Création de scripts supplémentaires pour la BD
2.9.19 |  |  | 0.16667 | Ordinateur | Création de l'interface graphique | Se documenter et faire l'interface basic
3.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Communication avec la BD | Installation et debugage du connecteur
9.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Communication avec la BD | Test et base de la classe DBManager
10.9.19 | 0.5625 | 0.6875 | 0.125 | Ordinateur | Communication avec la BD | ajout de fonctionnalités
16.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Communication avec la BD | ajout de fonctionnalités
23.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Affichage des recettes
24.9.19 | 0.5625 | 0.6875 | 0.125 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Chargement de la recette
25.9.19 | 0.70833 | 0.875 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | commencer l'édition de recette
30.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Résolution problème de fermeture de la base
1.10.19 | 0.5625 | 0.66667 | 0.10417 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | finir l'édition de recette
8.10.19 | 0.54167 | 0.58333 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | mise-à-jour nom recette
10.10.19 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Nouelle opération
19.10.19 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333 | Ordinateur | Programmation (édition de lots) | Création de la base
21.10.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition de lots) | Crétation de lots
22.10.19 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333 | Ordinateur | Programmation (traçabilité des lots) | Création de la base
23.10.19 | 0.54167 | 0.75 | 0.20833 | Ordinateur | Programmation (traçabilité des lots) | Gestion affichage
24.10.19 | 0.75 | 0.8125 | 0.0625 | Ordinateur | Programmation (traçabilité des lots) | Début des filtres
26.10.19 | 0.625 | 0.75 | 0.125 | Ordinateur | Programmation (traçabilité des lots) | Gestion des événements
28.10.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (divers) | Réparations et améliorations
29.10.19 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | Ordinateur | Programmation (divers) | Réparations et améliorations
4.11.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Documentation technique | rédaction de la documentation technique
5.11.19 | 0.5625 | 0.69444 | 0.13194 | Ordinateur | Documentation technique | Description des fonctions
6.11.19 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625 | Ordinateur | Rapport technique
9.11.19 | 0.75 | 0.91667 | 0.16667 | Ordinateur | Documentation technique | Descriptions des interfaces et fonctionnalités
10.11.19 | 0.66667 | 0.79167 | 0.125 | Ordinateur | Rapport technique
11.11.19 | 0.58333 | 0.83333 | 0.25 | Ordinateur | Documentation technique | Reste de la documentation technique

## Listes
Tâches | Activités
BD | Analyse des besoins
Automate | Création de la base de données
Ordinateur | Communication avec la BD
Documentation | Lecture depuis la BD
Ecriture vers la BD
Tests et dépannages
Création de l'interface graphique
Programmation (édition des recettes)
Programmation (édition de lots)
Programmation (traçabilité des lots)
Programmation (divers)
Cahier des charges
Planification
Documentation technique
Rapport technique
Défense orale