## Feuil1
Mardi 3.09.2019 | [14 empty] | ANNEXE 1 | [17 empty] | Communication et gestion
Jonny HOFMANN & Bilal JOHRY |  |  |  |  | Planification du temps de travail
Module 2 - Gestion flexible du chariot |  |  |  |  | Août 2019 | [5 empty] | Septembre 2019 | [12 empty] | Octobre 2019 | [12 empty] | Novembre 2019
[5 empty] | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu | Ma | Reste | Lu
[5 empty] | 19 | 20 | S34 | 26 | 27 | S35 | 2 | 3 | S36 | 9 | 10 | S37 | 16 | 17 | S38 | 23 | 24 | S39 | 30 | 1 | S40 | 7 | 8 | S41 | 14 | 15 | S42 | 21 | 22 | S43 | 28 | 29 | S44 | 4
1 | BD | Analyse des besoins | Prévu : | 8h | [21 empty] | Vacances d'automne
|  |  | Effectué : | 2h10
2 |  | Création de la base de données | Prévu : | 6h
|  |  | Effectué : | 5h
3 | Automate | Communication avec la BD | Prévu : | 8h
|  |  | Effectué : | 5h25 | [27 empty] | V
4 |  | Lecture depuis la BD | Prévu : | 17h
|  |  | Effectué : | 18h45
5 |  | Ecriture vers la BD | Prévu : | 21h
|  |  | Effectué : | 15h05 | [27 empty] | V
6 |  | Tests et dépannages | Prévu : | 14h
|  |  | Effectué : | 18h10
7 | Ordinateur | Communication avec la BD | Prévu : | 10h
|  |  | Effectué : | 17h
8 |  | Création de l'interface graphique | Prévu : | 3h
|  |  | Effectué : | 4h
9 |  | Programmation (édition des recettes) | Prévu : | 14h
|  |  | Effectué : | 23h
10 |  | Programmation (édition de lots) | Prévu : | 14h
|  |  | Effectué : | 6h
11 |  | Programmation (traçabilité des lots) | Prévu : | 14h
|  |  | Effectué : | 11h
12 |  | Programmation (Divers) | Prévu : | 6h
|  |  | Effectué : | 6h
13 |  | Tests et dépannages | Prévu : | 14h
|  |  | Effectué : | 14h
14 | Documentation | Cahier des charges | Prévu : | 5h
|  |  | Effectué : | 6h35
15 |  | Planification | Prévu : | 7h
|  |  | Effectué : | 8h15
16 |  | Documentation technique | Prévu : | 15h
|  |  | Effectué : | 17h
17 |  | Rapport technique | Prévu : | 15h
|  |  | Effectué : | 4:30
18 |  | Défense | Prévu : | 10h
|  |  | Effectué : | 5h15
[5 empty] | Travail planifié | [9 empty] | Travail effectué | [9 empty] | Absent de l'école