## Journal
Module 2 - Journal de travail
Nom : Jonny HOFMANN |  |  |  |  | Date de début : 19.08.2019
Module : 2 |  |  |  |  | Date de fin : 04.11.2019
Nom du module : Gestion flexible du chariot
Date | Heure début | Heure fin | Durée [h] | Activité | Tâche | Description
26.8.19 |  |  | 0.083333 | BD | Analyse des besoins
26.8.19 |  |  | 0.041667 | BD | Création de la base de données
26.8.19 |  |  | 0.16667 | BD | Création de la base de données
26.8.19 |  |  | 0.041667 | Ordinateur | Programmation (divers) | Création et structuration de github
27.8.19 |  |  | 0.16667 | Documentation | Planification
27.8.19 |  |  | 0.041667 | Ordinateur | Programmation (divers) | Création du .gitignoew
27.8.19 |  |  | 0.083333 | Documentation | Planification
27.8.19 |  |  | 0.041667 | BD | Création de la base de données | Corrections sur la base de données
2.9.19 |  |  | 0.125 | BD | Création de la base de données | Création de scripts supplémentaires pour la BD
2.9.19 |  |  | 0.16667 | Ordinateur | Création de l'interface graphique
3.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Communication avec la BD | Base du DBManager
9.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | BD | Communication avec la BD
10.9.19 | 0.5625 | 0.6875 | 0.125 | BD | Communication avec la BD
16.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | BD | Communication avec la BD
23.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Affichage des recettes
24.9.19 | 0.5625 | 0.6875 | 0.125 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Chargement de la recette
25.9.19 | 0.70833 | 0.875 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes)
30.9.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Résolution problème de fermeture de la base
1.10.19 | 0.5625 | 0.66667 | 0.10417 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Ajout édition recette
8.10.19 | 0.54167 | 0.58333 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | mise-à-jour nom recette
10.10.19 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333 | Ordinateur | Programmation (édition des recettes) | Nouelle opération
19.10.19 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333 | Ordinateur | Programmation (édition de lots) | Création de la base
21.10.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (édition de lots) | Crétation de lots
22.10.19 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333 | Ordinateur | Programmation (traçabilité des lots) | Création de la base
23.10.19 | 0.54167 | 0.75 | 0.20833 | Ordinateur | Programmation (traçabilité des lots) | Gestion affichage
24.10.19 | 0.75 | 0.8125 | 0.0625 | Ordinateur | Programmation (traçabilité des lots) | Début des filtres
26.10.19 | 0.625 | 0.75 | 0.125 | Ordinateur | Programmation (traçabilité des lots) | Gestion des événements
28.10.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Programmation (divers) | Réparations et améliorations
29.10.19 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | Ordinateur | Programmation (divers) | Réparations et améliorations
4.11.19 | 0.34722 | 0.51389 | 0.16667 | Ordinateur | Documentation technique
5.11.19 | 0.5625 | 0.69444 | 0.13194 | Ordinateur | Documentation technique
6.11.19 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625 | Ordinateur | Rapport technique
9.11.19 | 0.75 | 0.91667 | 0.16667 | Ordinateur | Documentation technique
10.11.19 | 0.66667 | 0.79167 | 0.125 | Ordinateur | Rapport technique
11.11.19 | 0.58333 | 0.83333 | 0.25 | Ordinateur | Documentation technique

## Listes
Tâches | Activités
BD | Analyse des besoins
Automate | Création de la base de données
Ordinateur | Communication avec la BD
Documentation | Lecture depuis la BD
Ecriture vers la BD
Tests et dépannages
Création de l'interface graphique
Programmation (édition des recettes)
Programmation (édition de lots)
Programmation (traçabilité des lots)
Programmation (divers)
Cahier des charges
Planification
Documentation technique
Rapport technique
Défense orale