## Feuil1
N° de tâche | Tâche | Début | Fin | Durée | Tâches précédentes
1 | BD – Analyse des besoins | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 8h | -
2 | BD – Création de la BD | 2019-08-26 | 2019-09-01 | 6h | 1
3 | Automate – Communication avec la BD | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 8h | 1, 2
4 | Automate – Lecture depuis la BD | 2019-09-03 | 2019-09-17 | 17h | 1, 2, 3
5 | Automate – Ecriture vers la BD | 2019-09-16 | 2019-10-01 | 21h | 1, 2, 3
6 | Automate – Tests et dépannages | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 21h | 1, 2, 3, 4, 5
7 | Ordinateur – Communication avec la BD | 2019-08-26 | 2019-09-08 | 10h | 1, 2
8 | Ordinateur – Création de l’interface graphique | 2019-09-04 | 2019-09-08 | 3h | -
9 | Ordinateur – Programmation (édition des recettes) | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 14h | 1, 2, 7, 8
10 | Ordinateur – Programmation (édition des lots) | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 14h | 1, 2, 7, 8
11 | Ordinateur – Programmation (traçabilité des lots) | 2019-09-23 | 2019-10-01 | 14h | 1, 2, 7, 8, 10
12 | Ordinateur – Programmation (divers) | 2019-08-28 | 2019-10-06 | 6h | -
13 | Ordinateur – Tests et dépannages | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 14h | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14 | Documentation – Cahier des charges | 2019-09-04 | 2019-09-08 | 5h | -
15 | Documentation - Planification | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 7h | -
16 | Documentation – Documentation technique | 2019-09-02 | 2019-11-03 | 15h | -
17 | Documentation – Rapport technique | 2019-09-02 | 2019-11-03 | 15h | -
18 | Documentation - Défense | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 10h | 1 - 13